|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Handlingsplan for LSU Ringerike 2022-2023** | | | |  | **Godkjent**  **Revidert** |
| **Ansvarlige** | **De enkelte representanter i LSU** | | |
| Overordnet prinsipp | Pasientenes helsetjeneste  Likeverdige helsetjenester  Det utadvendte sykehus  Sammenhengende tjenestetilbud | | |
| **Innsatsområder** | **MÅL** | **TILTAK** | **ANSVAR** | **FRIST** | **STATUS** |
| 1. **Overordnet** |  |  |  |  |  |
| * 1. **Samarbeidsavtaler** | Oppdaterte og fungerende samarbeidsavtaler mellom VVHF og kommunene  [Overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og Vestre Viken 2021](https://vestreviken.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Overordnet%20samarbeidsavtale%20mellom%20kommuner%20og%20Vestre%20Viken%20HF.pdf)  [Avtale om helhetlige pasientforløp mellom XX kommune og Vestre Viken.pdf](https://vestreviken.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Avtale%20om%20helhetlige%20pasientforl%C3%B8p%20mellom%20XX%20kommune%20og%20Vestre%20Viken.pdf) | * Oversikt over avtalene * LSU orienteres i møtene om status en gang pr år | AU LSU |  |  |
| * 1. **Utskrivningsklare pasienter** | VVHF - Følge opp dialog og tiltak med kommunene for å iverksette tiltak  Helhetlig pasientflyt  Planlegge fremtidige tjenester | * Fleksible møter ved behov mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. FL møte innkalles ved enkeltsaker. * Punkt på agendaen i korrd.møtene | Kommunen  Sykehuset |  |  |
| 1. **Skrøpelige eldre** |  |  |  |  |  |
|  | Koordinert oppfølging.  Sikre pasientforløp. | Avansert klinisk sykepleie (AKS)  Demens team i kommunen / Utredning sykehuset |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Leve hele livet |
| 1. **Personer med flere kroniske lidelser** |  |  |  |  |  |
| * 1. **FAST** | Felles ansvar, samtidige tjenester | * Skal vi flytte fra KOLS til hjertesvikt? * Behandlingsplan * Hvordan sikre helhetlige pasient forløp? |  |  |  |
|  | Pakkeforløp Kreft – hjem | Forventet oppstart høsten 2022   * Koordinator i kommunene * Ukentlige koordineringsmøter (Pak)   + FL informeres (referat) |  |  | * Hvordan løses implementering av pakkeforløp i LSU området? * Hvilke muligheter finnes for samarbeid kreftkoordinator e.l /fastlegen/sykehus? * Info-nettsidene (VV kommunene) * Faste møtepunkt mellom forløpskoordinator på sykehus/kreftkoordinator i kommunen? * Samarbeid mellom kreftkoordinator og fastlege? | |
| 1. **Barn og unge** |  |  |  |  |  |
| * 1. **FACT ung** | Implementere FACT ung  Samtidige tjenester fra kommune og BUP for ungdom i alderen 12 – 23 år | * Samarbeidsavtale mellom Kommunene og VV * Opprette FACT team for barn og unge |  | (oppstart september?) | Tema i høst - LSU |
| * 1. **Dialogbasert inntak BUP** | Bedre samhandling  Gode pasientforløp | * Godt forankrede henvisninger * Ukentlige møter à 1 time BUP og saksbehandler |  |  | Modum og RK  Mange ungdom faller mellom 2stoler..  Hole ønsker å delta snart |
| * 1. **Faglig samarbeidsutvalg** | Er opprettet. |  |  |  |  |
| 1. **Voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer** |  |  |  |  |  |
| * 1. **FACT voksen** | Videreutvikle modellen | * FACT team koordinerer mot kommunen * Integrere nye pasientgrupper * FACT-seng på DUP Røyse | PHR  Kommunene |  | Ny samarbeidsavtale RK og PHR på plass |
| * 1. **TSB Tverrfaglig spesialisert rusbehandling** | Bedre oppfølging etter villet egenskade | * Implementering av pakkeforløp | ARA(PHR) |  | Uklart om kommunen har oppgave i forløpet p.t. |
| 1. **Akuttmedisinskkjede** |  |  |  |  |  |
| * 1. **KlinObs**   Systematisere og strukturere opplæring av klinisk observasjonskompetanse for helsepersonell | Presis kommunikasjon  Overlevering av data mellom første og andre linjetjenesten  Bedre samhandling | * Øke vurderings-kompetansen til helsepersonell i kommunene * Akuttskjema med vitalia følger pasienten * Samtrening * Bredde NEWS2 og ISBAR | PHT, Kommunene, VV |  | Veldig gode erfaringer!  Videreføres med sentrale midler i kommunene  FL informeres av KlinObs-teamet |
| * 1. **Dialogmøte i akuttmedisinsk kjede** | Presis kommunikasjon  Bredde NEWS2 og akuttskjema | * Årlig møte Ring/Hallingdals-regionene   (mai 2022 Torpomoen) |  |  |  |
| 1. **Kompetanse** |  |  |  |  |  |
| * 1. **Gjensidig kompetanseutveksling mellom kommuner og sykehus** | Bedre samhandling  Felles forståelse for hverandres tjenester | * Utvidet hospitering? (gjennomførbart?) * Felles fagdager * Møter på avdelingsledernivå? * FL hospitering? * Torsdagsundervisningen på RS |  |  | Kommune hospiterer i sykehus  Målrettet ved behov |
| * 1. **PKO - fastleger** | Bedre samhandling Gjensidig kompetanseutvikling | * Videreføre dialogmøter mellom PKO og fastlegene – årlig møte * Årlig kantine-kurs (4 timer, spesialist fra VV holder kurs for FL) | PKO |  |  |
| 1. **E-helse** |  | Hvilke plattformer brukes? |  |  |  |
| * 1. **Digital hjemmeoppfølging** | Godt og tett samarbeid mellom kommuner og RS.  Felles forståelse og kunnskap om hverandres tjenester.  Bedre livskvalitet  Økt kompetanse i kommunehelsetjenesten  Bedre ressursutnyttelse | * Sårbehandling utenfor sykehus av pasienter med kroniske sår * Egenregistrering for -Ulcerøs kolitt -Mb Crohn * Jordmorsamtaler med jordmor fra fødeavdelingen? * Kommunene og RS har samkjørte rutiner * Gjensidig informasjonsutveksling i startfasen av prosjekt og ved nye tiltak/rutiner som er av betydning for begge parter | VV  Kommunene |  |  |
| * 1. **Velferdsteknologi** | Godt og tett samarbeid mellom kommuner og RS.  Felles forståelse og kunnskap om hverandres tjenester. | * Kommunene og RS har samkjørte rutiner * Gjensidig informasjonsutveksling i startfasen av prosjekt og ved nye tiltak/rutiner som er av betydning for begge parter * Opplæring – kunnskapsutveksling – på fagdager |  |  |  |
| 1. **Helsefremmende- og forebyggende arbeid**   **Rehabilitering** |  |  |  |  |  |
|  | Bør det finnes et samarbeid mellom RS og Frisklivssentralene i kommunene? | Mulighet for henvisninger til frisklivssentralen?  **Systemnivå** |  |  | VV: Helse og arbeid  Prosjekt i Drammensregionen (Martin) |
|  |  | * Pusterommet? * Hjerteskolen? * LMS (Lærings og mestringssenteret) * Annen kursvirksomhet? |  |  |  |
|  | Frivillighetssentralen? | * Måltidsstøtte til hjemmeboende * TVGS – besøksvenn og hjelper (valgfag) * Selvhjelpsgrupper * Trenings-/mosjonsgrupper |  |  |  |

Forkortelser:

LSU – Lokalt samarbeidsutvalg AU – Arbeidsutvalget i LSU OSU - Overordnet samarbeidsutvalg KHS – Kommunehelsesamarbeidet

PKO – Praksiskonsulentordningen BUP – Barne- og ungdomspsykiatrien PHT – Prehospitale tjenester VV- Vestre Viken

PHT- Prehospitale tjenester KMD - Klinikk Medisinsk diagnostikk LMS - Læring og mestring